Phần 1 - Đề xuất 2 cách dự báo số SP cho Sprint 6

Cách 1: Dự báo dựa trên công suất (Capacity-driven Forecast) theo tỷ lệ giảm

- Bản chất: Điều chỉnh trực tiếp dựa trên sự suy giảm của tổng số giờ làm việc (Capacity) từ Sprint 5 sang Sprint 6 để phản ánh việc thiếu hụt nhân sự và thời gian làm quen của thành viên mới.

- Con số dự báo: Khoảng 10 – 11 SP.

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI #1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI #3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI #5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP)

  - (Tổng cộng: 10 SP)

Cách 2: Dự báo dựa theo Velocity gần nhất và sắp xếp theo độ ưu tiên của Product Owner

- Bản chất: Lấy Velocity thực tế của Sprint gần nhất (Sprint 5 đạt 13 SP) làm mốc thực tế để nhìn nhận năng suất hiện tại, kết hợp xem xét kỹ lưỡng Product Backlog (chọn lọc các PBI đã đủ điều kiện rõ ràng).

- Con số dự báo: 8 SP.

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI #1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI #3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - (Tổng cộng: 8 SP. Bỏ qua PBI #2 vì chưa đủ Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS, bỏ qua PBI #4 hoặc chỉ chọn vừa sức với đội ngũ biến động).

Phần 2 - Bảng so sánh 2 cách dự báo

| Tiêu chí so sánh | Cách 1 (Dựa trên tỷ lệ Capacity) | Cách 2 (Dựa theo Velocity gần nhất & lọc PBI) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (+) Ưu điểm: Tính toán cụ thể theo số giờ giảm (từ 212h xuống 186h, giảm ~12.2%), giúp thấy rõ ảnh hưởng của việc đổi nhân sự và nghỉ phép. | (–) Nhược điểm: Không quy đổi trực tiếp con số giờ thiếu hụt thành SP, dễ khiến PO nghĩ đội đang dự đoán cảm tính. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (+) Ưu điểm: Chọn lọc được nhóm tính năng vừa vặn, đảm bảo không ôm đồm quá nhiều khi nhân sự bị xáo trộn. | (+) Ưu điểm tuyệt đối: Chặt chẽ hơn trong việc loại bỏ PBI chưa đủ rõ (như PBI #2 thiếu Acceptance Criteria trường hợp mất GPS), bảo vệ chất lượng Done. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (–) Nhược điểm: Khó chứng minh tại sao capacity giảm ~12% mà số SP lại tụt sâu hơn thế, dễ tạo tranh cãi. | (+) Ưu điểm: Dễ thuyết phục vì bám sát mốc thực tế gần nhất (Velocity Sprint 5 = 13 SP) và tuân thủ nguyên tắc "PBI chưa đủ rõ không đưa vào Sprint". |

Phần 3 - Lựa chọn phương án, Sprint Goal và phản hồi quản lý

1. Lựa chọn phương án & Sprint Goal

- Phương án chọn: Kết hợp tinh thần của Cách 2 (bám sát Velocity gần nhất là 13 SP và tuân thủ nghiêm ngặt độ rõ của PBI).

- Danh sách PBI đưa vào Sprint Planning:

  - PBI #1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI #3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI #5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP)

  - (Tổng cộng: 10 SP. Lưu ý: PBI #2 dù có SP lớn (13 SP) nhưng chưa đủ Acceptance Criteria nên kiên quyết không đưa vào Sprint này).

- Sprint Goal đề xuất: "Giúp khách hàng chủ động hơn trong việc chờ xe thông qua tính năng hẹn giờ đặt xe, nhận thông báo SMS tự động và trải nghiệm giao diện chào xuân mới."

2. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý (2–3 câu)

"Thưa anh/chị, đội ngũ rất hiểu mong muốn gia tăng Velocity của quản lý, tuy nhiên Sprint 6 đội đang biến động nhân sự (thành viên mới cần thời gian làm quen và có lịch nghỉ phép) khiến Capacity giảm xuống 186 giờ. Việc nhận 20 SP vượt quá khả năng thực tế và tiềm ẩn rủi ro không đạt Sprint Goal, vì vậy đội xin phép đề xuất mức 10 SP an toàn để đảm bảo chất lượng bàn giao tốt nhất."